# 成都市第七批市级非物质文化遗产

# 代表性传承人评审工作实施方案

一、组织领导

（一）评审工作领导小组

成立以市文广旅游局分管局领导为组长的评审工作领导小组，具体负责统筹推进此次评审工作，负责评审事项的决策、审核等工作。成员由市局非遗处人员组成，市非遗保护中心协助。

（二）专家评审小组

专家评审小组成员16人（表演艺术组3人、传统美术组3人、传统技艺组3人、传统体育医药组3人、综合组4人；综合组参与所有组别评审工作），成员将在成都市非物质文化遗产保护工作专家库和四川省文化和旅游厅非遗专家库以及其它市级行政管理部门专家库中产生，具体负责对进入评审程序的人选名单进行评审并形成初评意见，送评审委员会审议。

（三）评审委员会

评审委员会由7人组成（市文广旅局代表1人、表演艺术组代表1人、传统美术组代表1人、传统技艺组代表1人、传统体育医药组代表1人、综合组代表2人）。各组的专家代表由评审工作领导小组确定，或根据需要邀请更广泛的非物质文化遗产领域的专家、学者和市级文化行政管理部门有关人员组成。

评审委员会对初评人选进行审议，提出第七批市级非物质文化遗产代表性传承人推荐名单，推荐人选需经评审委员会成员过半数通过。

（四）监督小组

成立推荐评审工作监督小组，由市文广旅局机关党办派员对推荐评审工作进行全过程监督。

二、评审原则

1．以传承为中心，标准要求、客观公正、实事求是；

2．重点考虑目前没有市级非遗代表性传承人或现有代表性传承人平均年龄70岁以上（含70岁，下同）的市级非遗代表性项目；

3．构建合理的传承梯队，增强传承活力；

4．已有市级非遗代表性传承人，但对传承天府优秀传统文化具有重要意义，对推动成都市社会经济发展，服务成都城市发展战略有显著效益的非遗项目可适当补充传承人。

三、评审名额

结合成都市非遗项目传承现状和发展需要，由评审专家委员会议定最终推荐名额。

- （一）单一项目传承人名额原则上不超过3人；

- （二）1948年1月1日前出生（75岁）的传承人，首次参与申报且符合推荐标准的传承人，给予市级传承人名誉称号，不发放市级代表性传承人补助经费，不计入项目传承人名额限制。

四、评审工作安排

（一）资格审核

2022年12月**日，市局非遗处、市非遗保护中心成立审核小组对所有申报资料进行资格审核，提出符合条件的申报名单。

（二）专家遴选

2022年12月**日，产生专家小组成员名单（有关专家产生办法详见附件1）。

（三）分组初评

2022年12月**日，专家分组开展评审工作。经专家评审小组成员过半数通过后提出小组推荐人员名单，送评审委员会审议。（传统医药类传承人及其他确需答辩的项目的传承人需进行现场答辩或线上答辩）。具体安排如下：

- 1．表演艺术民俗组

- 评审对象：传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、民间文学、民俗类别传承人、传承团体和传承群体。

- 2．传统美术组

- 评审对象：传统美术类别传承人、传承团体。

- 3．传统技艺组

- 评审对象：传统技艺类别传承人。

4．传统体育医药组

- 评审对象：传统体育游艺与杂技、传统医药类别传承人。评审邀请中医药相关行政管理部门代表参加。

（四）召开评审委员会会议

- 2022年12月**日，召开评审委员会会议对专家评审小组提出的初选名单进行审议，提出推荐名单。

- （五）公示

- 审议结果报领导小组审核后，将推荐名单予以公示，征求公众意见，公示期为20日。公示期间同时征求成都市非物质文化遗产保护工作有关单位意见。如公示期内收到书面异议的，将组织召开评审委员会复议会议，对公示期间的反馈意见进行审议，拟订待入选第七批市级非遗代表性传承人名单。

附件：1．成都市第七批市级非物质文化遗产代表性传承人

评审专家产生办法

2．成都市第七批市级非物质文化遗产代表性传承人评审标准

成都市文化广电旅游局

2022年12月9日

附件1

成都市第七批市级非物质文化遗产代表性

传承人评审专家产生办法

一、评审专家组构成

（一）根据第七批市级代表性传承人申报总体情况，在成都市非物质文化遗产保护工作专家库、四川省文化和旅游厅非遗专家库以及其它市级行政管理部门专家库中遴选专业对口、评审经验丰富的库内专家30名，形成候选名单。

（二）在候选名单中根据类别随机抽取专家，其中表演艺术组3人、传统美术组3人、传统技艺组3人、传统体育医药组3人、综合组4人（综合组分别参与前四组评审）。

二、评审专家产生程序

（一）评审专家抽取于2022年12月**日在市文广旅游局或市非遗保护中心举行。

（二）专家产生将通过抽签的方式确定。工作人员对专家进行分类编号，并按照五个类别分别抽取编号及对应专家。

（三）抽取工作完成后，工作人员立即以电话形式现场联系本人，若专家因故无法参加，则继续补充抽取。

（四）若相关类别中，无法抽选到相应数量的专家，则首先在该类别中的候补专家名单中进行补充抽取，最后在综合类中进行补充抽取。

（五）市文广旅局非遗处工作人员现场宣读评审专家抽取结果。

三、现场抽取人员组成

（一）抽取工作由市文广旅局非遗处工作人员主持。

（二）评审专家的抽取人员由市非遗保护中心工作人员担任。

（三）市文广旅局机关党办派员监督。

四、保密原则

现场人员应遵守保密纪律，对抽选的评审专家名单予以保密，不得泄露。

附件2

成都市第七批市级非物质文化遗产代表性

传承人评审标准

专家小组结合评审原则，从以下角度开展评审：

一、传承人爱国敬业、维护行业共同利益方面，0-15分；

二、知识和核心技艺掌握情况，0-25分；

三、授徒传艺情况，0-15分；

四、参与或开展公益活动、配合政府部门工作等情况，0-25分；

五、传承年限及其他贡献，0-10分；

六、行业影响力、取得的成就与荣誉，0-10分。