成都市郫都区供销合作社联合社

关于印发《2025年区级项目实施指导意见》的通知

各公司、基层供销社：

按照项目实施有关要求，我社研究并制定了《2025年区级项目实施指导意见》，现予印发给你们，请严格遵照执行。

一、财政资金支持方向

支持开展供销社综合改革项目、供销社为农综合服务项目、农村再生资源回收网络体系建设项目、现代流通服务网络建设项目等方面内容建设，推动完善供销服务体系。

二、项目实施程序

（一）项目申报。各公司、基层供销社对照不同类型项目的实施主体资格、建设内容、建设要求、绩效要求等条件，择优编制形成《项目申报书》。

（二）项目评审。由区供销联社组织项目评审组对上报项目实施方案进行评审，出具项目评审意见建议，对申报评审合格的项目，由区供销联社进行公开公示。

（三）结果运用。评审结果经公示无异议后，由业务科室负责向区供销联社党组会请示，经党组审议后，项目按程序批复实施。

三、报送材料要求

（一）各公司、基层供销社请于2025年3月31日前将项目申报书报送区供销联社，纸质材料加盖申报单位公章后一式四份报区供销联社业务科，同时报送电子文档。

（二）项目申报单位要确保报送材料真实、准确、可靠，一旦发现弄虚作假，取消申报主体资格。提供的佐证资料要完整、清晰，因材料不齐、资料残缺或模糊影响项目申报、评审的，由申报单位自行负责。

附件：2025年区级项目实施指导意见

成都市郫都区供销合作社联合社

2025年3月4日

附件

2025年区级项目实施指导意见

为认真贯彻落实供销合作社培育壮大工程有关要求，持续深化供销合作社综合改革，按照资源统筹、整体推进的思路，突出社有企业和基层供销合作社的资源统筹能力，重点逐步建立完善供销服务体系，扩大供销社为农服务阵地，推动供销合作社高质量发展，助力乡村全面振兴贡献供销力量。

一、建设内容

支持开展供销社综合改革项目、供销社为农综合服务项目、农村再生资源回收网络体系建设项目、现代流通服务网络建设项目等方面内容建设，推动完善供销服务体系。

二、主体资格要求

（一）项目实施主体为郫都区供销系统全资或绝对控股的社有企业和基层社，供销合作社持股超过50%，同时须纳入全国财务直报系统管理。在申报日前须具备独立法人资格，且无不良信用记录。

（二）项目实施主体须建立完善项目管理等制度，严格落实项目主体责任，并对申报材料的真实性、合规性、完整性负责。

（三）同一实施主体2021年以来项目完成绩效情况(是否完工、是否运行、投资项目是否按项目要求实投到位等)作为是否纳入再次支持的重要依据。

（四）原则上已纳入区级项目储备库管理。

三、财政资金使用方式及补贴标准

（一）财政资金不得用于单位日常办公、工资福利等一般性支出；不得用于租赁经营场地、购置办公家具。不得将征地拆迁费、土地使用费、房屋租金(项目建设期内除外)、目录内农机具(成农机〔2022〕5号)购置费用等列入项目总投资。

（二）除多渠道筹资项目外，区级资金对同一项目原则上不重复支持，同一项目申报了中央、省级、市级补助资金或申报了多项区级专项资金的，应当说明已获得或正在申报的补助资金情况。

（三）具体项目财政资金补助标准如下：

1.供销社综合改革项目。财政资金重点用于支持社有企业转型升级和基层社高质量发展（包括改造提升或新建基层社），采用先建后补方式，单个项目区级财政资金补贴金额不超过50万元。

2.供销社为农综合服务项目。财政资金重点用于支持社有企业和基层供销合作社购买或建设农业社会化服务设施设备、为基层社成员及农户提供各类生产生活经营服务，开展农村综合服务。单个项目区级财政资金补贴金额不超过20万元。

3.农村再生资源回收网络体系建设项目。财政资金重点用于支持供销系统分拣中心、中转站、回收站点建设(含新建、改造、提升) ，单个分拣中心建设补助不超过50万元，单个中转站建设补助不超过20万元，单个回收站点建设补助不超过5万元。

4.现代流通服务网络建设项目。财政资金重点用于支持围绕农资、日用消费品、农副产品等开展流通服务，包含集采集配中心、乡镇综合超市和农村（社区）综合服务社（中心），扩大经营服务规模，单个项目区级财政资金补贴金额不超过20万元。

四、建设期要求

以资金年度当年为期，原则上应于资金年度当年底全面完成。

五、申报材料编制要求

以所有申报材料应提供纸质文件一式四份以及PDF电子文档。项目申报书一律采用深蓝色封面纸按A4纸张规格打印、装订成册。具体要求如下：

项目申报书，编制要求及装订顺序如下

1.申报书封面（加盖申报单位鲜章）

2.申报材料目录

3.项目申报材料真实性承诺书（加盖申报单位鲜章）

4.项目申报单位填制的项目申报表（加盖申报单位鲜章）

5.项目《实施方案》，主要包括：

（1）基本情况。

①区域相关产业摸底情况。包含区域相关产业基本情况，经营服务设施、覆盖率、基本功能及区域发展存在的问题或短板(分项目类型阐述，下同)。

②申报主体基本情况。包括社有企业、基层社情况和有业务往来的经营服务网点情况，有关服务体系建设情况，职工情况，已拥有的建筑设施、配套仪器设备以及土地房屋情况等。

③实施本项目所具备的条件。如获得镇、村的支持情况，

经营服务设施、覆盖率、基本功能等现有资源情况，前期工作开展情况、存在的短板问题等。

（2）实施内容。须细化项目具体建设内容，及项目拟使用的采购方式、实施流程等。

（3）绩效目标。包括项目建设后达到的业务能力、经营效益和社会效益等主要业务经营指标，应尽可能量化表述。

（4）资金概算。根据建设任务细化资金概算，并明确财政资金投资内容。

（5）进度安排。按照建设期限要求，明确对项目的进度安排，须包含项目供应商等主体组织筛选、项目实施、绩效自评、验收、审计等项目管理各流程安排。

（6）保障机制。包括组织保障、资金监管、供销合作社权益保障等。

6.附录

（1）实施主体资格证明。如营业执照、中国信用等官方网站信用查询情况，供销合作社持股比例证明等。

（2）项目管理制度。项目申报单位项目管理办法。

（3）筹资能力证明。如提供建设所需全部资金来源和及时足额到位证明或承诺，实施主体上一年度财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)。

（4）建设地址证明。提供建设用地或用房等相关证明材料。

（5）其他影响项目实施的资料。

XX供销合作社/公司

XX项目申报书

（通用模板，可结合项目实际适当调整）

|  | 项目名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 申报单位： |  |  |
|  | 实施地点： |  |  |
|  | 法人代表： |  |  |
|  | 联系电话： |  |  |
|  | 填报日期： |  |  |

目 录

1.申报单位承诺书

2.项目申报表

3.项目《实施方案》

4.附表:

绩效目标表

5.附录

（1）实施主体资格证明

（2）项目管理制度

（3）实施主体筹资能力证明

（4）建设地址证明

（5）其他影响项目实施的资料

申报单位承诺书

郑重承诺：

我单位自愿申请实施项目，本项目未获得其他财政专项资金支持，本申报书所提交的项目申报表、相关单位基本情况表、项目实施方案等相关材料均真实、准确、合法。如有不实之处，愿承担相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此承诺。

单位名称及签章：

法人代表签名：

年　月　日

XX供销合作社/公司XX项目申报表

填报单位（盖章）：               填报时间： 年 月 日

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  |  |  |
| 项目实施地点 |  |  | 项目实施期限 |  |
| 项目实施主要内容 |  |  |  |  |
| 资金来源 | 总投资 |  | 万元 |  |
|  | 其中 | 自筹资金 | 万元 |  |
|  |  | 申请财政 支持资金 | 万元 |  |
| 财政资金使用内容 及预期效益 |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 负责人签名： 单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

单位负责人：                       填表人：

XX供销合作社/公司

XX项目实施方案

（通用模板，可结合项目实际适当调整）

一、基本情况

（一）区域相关产业摸底情况。包含区域相关产业基本情况，经营服务设施、覆盖率、基本功能及区域发展存在的问题或短板(分项目类型阐述，下同)。

（二）申报主体基本情况。包括社有企业、基层社情况和有业务往来的经营服务网点情况，有关服务体系建设情况，职工情况，已拥有的建筑设施、配套仪器设备以及土地房屋情况等。

（三）实施本项目所具备的条件。如获得镇、村的支持情况，经营服务设施、覆盖率、基本功能等现有资源情况，前期工作开展情况、存在的短板问题等。

二、项目建设内容

要逐项列明各项建设内容及相应规模（分类量化）。

三、绩效目标

主要包括项目的建设任务、总体布局及总体规模，建成后要达到的业务能力目标，项目具体建设的工程技术、工艺技术、质量水平、展示示范功能等目标，采用量化指标表述。

（一）业务能力指标。包含数量和质量指标。如建设任务、服务能力、服务功能、建设标准等指标。

（二）经营效益指标。如实施主体营业收入、营业收入增长率、实现统一采购率等指标。

（三）社会效益指标。如带动农民或城乡居民数量、带动就业增长情况、吸纳社员情况、开展社会化服务面积等指标。

（四）满意度指标。如实施区域群众满意率等指标。

需附绩效目标表，应包含数量目标、质量目标、时效目标、效益目标等内容。

四、资金概算

依据建设内容及有关建设标准或规范，分类详细估算项目固定资产投资并汇总。明确财政投入资金、本级地方配套及自筹资金投资筹措方案。附自筹资金能及时足额到位有关证明。

| 序号 | 建设内容或设施设备 | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 金额（万元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 | 财政资金投入 | 自筹资金 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | … … … |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、进度安排

按自然年度进行编制。

| 月份 | 完成工作内容 |
| --- | --- |
| X年X月 |  |
| X月前 |  |
| X月前 |  |
| …… |  |
| X年X月前 | 竣工验收、项目验收、审计、运营 |

六、保障机制

（一）组织保障。由申报单位安排专人（xxx）负责推进及后续运营等事宜。

（二）资金监管。项目资金使用管理办法等，责任明确到人。

（三）进度与质量监控。由申报单位安排专人（xxx）负责项目进度与质量监控（若是以有限责任公司成立的村级供销社由合作共建的供销社安排专人），按月向区供销联社汇报进度，对建设过程中存在的困难和问题及时进行协调解决，确保项目按时保质保量完成。

（四）供销合作社权益保障。明确建成后形成资产的权属、管护责任、建成项目的运营管理模式、运行人员配置等；采取承包或委托经营的，还需要明确供销合作社的权益保障措施。

七、项目前期工作落实情况

用地、规划、环保、资金源等要件落实情况。

附表

绩效目标表

| 项目类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 总投资（万元） |  |  |  |  | 其中：财政资金 |  |  |  |
| 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 项目目标 |  | 度量单位 |  | 指标权重 |
| 数量指标 | 建设任务 |  | 定量 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  | 定量 |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 服务能力指标 |  | 定性/定量 |  |  |  |  |  |
|  | 服务功能指标 |  | 定量 |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 |  | 定量 |  |  |  |  |  |
| 经济效益指标 | 实施主体营业收入 |  | 定量 |  |  |  |  |  |
|  | 营业收入增长率 |  | 定量 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 带动就业增长情况 |  | 定量 |  |  |  |  |  |
|  | 吸纳社员情况 |  | 定量 |  |  |  |  |  |
|  | 开展社会化服务面积 |  | 定量 |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 实施区域群众满意度 |  | 定量 |  |  |  |  |  |
| 经济成本指标 | 不超过成本 |  | 定量 |  |  |  |  |  |