附件

成都市新都区2025年宜居宜业和美乡村先行片区建设项目申报指南

根据省委农办《关于印发<四川省宜居宜业和美乡村“百片引领、千村带动、万村补短”建设工程实施方案（2025-2029年）>的通知》（川农领办〔2025〕7号）精神，为落实省上关于“百千万”工程各项工作部署，重点抓好省级和美乡村先行片区培育建设，结合《成都市市级财政都市现代农业发展专项资金管理办法》（成财制〔2025〕9号）有关要求，特指定本项目申报指南。

一、建设目标

启动先行片区的培育建设，通过加大项目资金投入，推动农业产业高质量发展，提升基础设施和公共服务现代化水平，片区内所有村均达到省定宜居宜业和美乡村标准，培育建设“基本具备现代生活条件、产业兴旺、产村户融合发展”的省级和美乡村先行片区。

二、申报要求

（一）申报范围。拟申报省级宜居宜业和美乡村先行片区：桂湖街道高架村、五里村和斑竹园街道华桂村、双龙村、北星村、升庵村、锦城村、三河村、骊园村和军屯镇天星村。

（二）申报主体。桂湖街道、斑竹园街道、军屯镇。

三、支持方向

针对片区农业农村发展情况，对照“基本具备现代生活条件、产业兴旺、产村户融合发展”的总体要求，进行查漏补缺、巩固提升。

（一）支持保障粮食安全和重要农产品供给项目。主要支持粮食扩面增产、“天府良田”建设等方面。

1.粮食扩面增产。包含有序扩大粮食生产面积、稳定“菜篮子”保障蔬菜充足供应、构建多元化食物供给体系等方面。

2.“天府良田”建设。包含高标准农田建设、完善粮经复合产业结构、智慧引领科技赋能等方面。

（二）支持宜居宜业和美乡村建设项目。主要支持基础条件补短、农村人居环境整治、乡村文化发展、乡村治理等方面。

1.基础条件补短。包含交通、用水、用电、网络、清洁能源、防灾减灾、“一老一小”等公服配套基础设施方面。

2.农村人居环境整治。包含垃圾、污水、厕所、面源污染、村庄清洁、公共空间、生活空间、院落治理、建筑风貌等方面。

3.乡村文化发展。包含村庄传统文化发掘、议事协商、移风易俗、教育培训等方面。

4.乡村治理。包含村务公开、法治建设、网格管理、公益服务、共建共治等方面。

（三）支持乡村产业发展项目。主要支持深化“立园满园”行动、现代农业园区和产业集群发展、农产品精深加工、一二三产业融合发展等方面。

1.现代农业园区和产业集群发展。包含升级新品种、推进建圈强链、发展产业集群、建立专业运营公司等方面。

2.农产品精深加工。包含引进新技术新设备、提升产品价值、培育特色品牌等方面。

3.一二三产业融合发展。包含发展农商文旅体产业、构建流通仓储体系、创构农业数字管理体系等方面。

（四）支持深化农业农村改革项目。包含发展壮大新型农村集体经济、推进规模化多样化经营、探索农业共营制等方面。

1.发展壮大新型农村集体经济。包含探索联农带农机制、统筹整合资金资源、落实惠农政策等方面。

2.推进规模化多样化经营。包含抓好农民合作社和家庭农场两类农业经营主体、创新试点新型经营主体、建设农业产业化龙头企业等方面。

3.探索农业共营制。包含成立土地股份合作社、培育新型农业职业经理人、引入农业生产服务等方面。

资金不得用于平衡预算、偿还债务、购置车辆、兴建楼堂馆所、修建“门墙亭廊栏”景观建设等，以及行政事业单位日常公用经费、工资福利等支出。与项目申报、评审、验收和绩效评价等直接相关的费用，各级农业农村主管部门商同级财政同意，纳入部门预算统筹安排。不得直接用于企业精深加工厂房和生产线设备等生产设施投资补助；不得用于购买生产资料；不得与其他中省资金重复支持。对项目违反国家有关防止耕地“非农化”“非粮化”有关规定一票否决。具体项目的受补贴标准不超过市级相同项目的补助标准。对单个市场主体的补贴金额不超过该项目总投资的30％且不超过50万元。

四、实施程序

本项目实行市级“审批制”立项，由区级农业农村局指导拟培育的先行片区结合本地实际和建设发展需要谋划项目建设内容，做好项目实施方案编制，报市农业农村局进行审批立项。

（一）项目申请。3个镇（街道）结合实际情况，聚焦支持方向，指导10个村（社区）进行项目梳理，提出申报需求，以镇（街道）名义于7月13日前报送区农业农村局。

（二）编制方案。区农业农村局依据申报的项目，围绕保障粮食安全和重要农产品供给、宜居宜业和美乡村建设、乡村产业发展、深化农业农村改革等方面编制项目实施方案，以区农业农村局名义于7月20日前报送市农业农村局。

（三）审批立项。市农业农村局收到项目实施方案后，按照项目管理要求，及时成立项目评审组对申报项目可行性、规范性、科学性进行评审。区农业农村局根据评审意见修改完善项目实施方案，经市农业农村局审定后，进行立项批复。

（四）项目实施。根据市农业农村局批复的项目实施方案，区农业农村局做好项目建设全过程指导、监督，3个镇（街道）按计划推进建设任务落实，并按要求履行报账手续。

（五）项目验收。项目实施完成后，由区农业农村局向市农业农村局提出验收申请。市农业农村局及时成立验收组，按照有关要求对项目建设、管理、资金使用情况进行验收评价。

五、实施期限

2026年12月底前完成项目建设和资金拨付

六、工作要求

区农业农村局切实落实主体责任，加强对先行片区工作指导，各镇（街道）切实推进项目建设，确保建设目标顺利完成。要挖掘本土资源要素，积极引导撬动金融资本和社会资金投入。要严格项目建设和资金管理，任何单位和个人不得套取、挤占、挪用项目资金，确保专款专用。

# 附件：关于申报2025年宜居宜业和美乡村先行片区建设项目的函（参考模板）

附件

关于申报2025年宜居宜业和美乡村先行片区

建设项目的函

#### （参考模板）

区农业农村局：

#### 根据XXXX申报指南，我街道认真核实，仔细研究，经可行性分析、公开推荐、群众共议、科学论证等程序，以下XX个项目已于X月X日经镇（街道）研究同意，现申请纳入2025年宜居宜业和美乡村先行片区建设项目。

#### 一、拟申请项目（阐述单个子项目）

（一）XXXX村（社区）

1.“XXXX”项目（XX类项目）：

资金投入：拟投入资金XXX万元，其中市级财政资金XX万元、区级配套资金XX万元、业主自筹资金XX万元。

建设地点:为XXX（具体到组）;

实施主体：XXXX（镇政府或村委会）；

建设内容及规模:XXXXXXX（建设内容和规模要量化）;

项目建设必要性：XXXXXXX;

附：项目现状图片（2-4张）。

2.“XXXX”项目（XX类项目）：

资金投入：拟投入资金XXX万元，其中市级财政资金XX万元、区级配套资金XX万元、业主自筹资金XX万元。

建设地点:为XXX（具体到组）;

实施主体：XXXX（镇政府或村委会）；

建设内容及规模:XXXXXXX（建设内容和规模要量化）;

项目建设必要性：XXXXXXX;

附：项目现状图片（2-4张）。

3.……

（二）XXXX村（社区）

后续同上

二、公平公开公正推荐项目的工作印证材料（群众参与知晓佐证如公示情况等）

（一）XXXX村（社区）

#### 1.坝坝会材料

2.项目公示情况

（二）XXXX村（社区）

#### 1.坝坝会材料

2.项目公示情况

后续同上

三、村级国土空间规划（2021-2035)截图

（以现编制为准）

此函